## Tiến độ Task
BẢNG THEO DÕI TIẾN ĐỘ DỰ ÁN
ONESPACE ACADEMY • Cập nhật lần cuối: 26/07/2026
PHÍA ADMIN
STT | Tên Task | Tiến độ | Note / Ghi chú
1 | Đăng nhập / Đăng xuất admin (JWT) | Hoàn thành
2 | Dashboard tổng quan (thống kê số liệu) | Hoàn thành
3 | Quản lý cuộc thi (CRUD) | Hoàn thành
4 | Quản lý nội dung thi (CRUD, tiêu chí, thời gian trận, điểm thưởng) | Hoàn thành | Đã gộp 2 trang trùng chức năng thành 1
5 | Quản lý nhiệm vụ chấm điểm (CRUD, ảnh minh họa, nhiều kiểu chấm) | Hoàn thành | binary / count / numeric / tier
6 | Quản lý trường học (CRUD) | Hoàn thành | 4 bậc: Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT
7 | Quản lý bảng đấu (5 bảng cố định theo độ tuổi) | Hoàn thành | Bảng A–E dùng chung toàn hệ thống, gán vào từng nội dung thi
8 | Đặt luật xếp hạng theo bảng (đo lường / đối kháng) | Hoàn thành | Khóa lại khi bảng đã có điểm hoặc trận đấu
9 | Quản lý nhánh đấu đối kháng | Hoàn thành | Bốc thăm ngẫu nhiên, ghi/sửa kết quả từng vòng, tự tính lại nhánh sau khi sửa
10 | Quản lý học sinh (CRUD) | Hoàn thành
11 | Quản lý huấn luyện viên (CRUD) | Hoàn thành
12 | Quản lý đội thi (CRUD) | Hoàn thành | Gán bảng đấu + huấn luyện viên + học sinh
13 | Quản lý tài khoản trọng tài (CRUD) | Hoàn thành
14 | Phân quyền trọng tài theo bảng đấu | Hoàn thành | Chưa gán bảng nào = mặc định thấy tất cả
15 | Quản lý phiếu điểm (CRUD theo lượt 1 / lượt 2) | Hoàn thành
16 | Xem lịch sử sửa điểm | Hoàn thành | Ai sửa, lúc nào, điểm trước → sau
17 | Xem bảng xếp hạng (gộp điểm 2 lượt + tie-break) | Hoàn thành | Cảnh báo "cần chạy thử" khi hòa hết các tiêu chí
18 | Xuất báo cáo PDF theo trung tâm / huấn luyện viên | Hoàn thành
PHÍA TRỌNG TÀI
STT | Tên Task | Tiến độ | Note / Ghi chú
1 | Đăng nhập tài khoản trọng tài | Hoàn thành
2 | Chọn cuộc thi → nội dung thi → bảng đấu được phân công | Hoàn thành
3 | Xem danh sách đội, trạng thái theo từng lượt | Hoàn thành | Chưa chấm / mới 1 lượt / xong cả 2 lượt
4 | Chấm điểm theo từng nhiệm vụ (wizard từng bước) | Hoàn thành
5 | Tính điểm thưởng tự động theo số lần chạy lại | Hoàn thành | Mặc định 40 − 10×lượt, tối đa 4 lượt
6 | Nhập thời gian thi, giờ vào sân, người xác nhận | Hoàn thành | Trưởng ban trọng tài, người ghi điểm, kiến nghị, chữ ký tay
7 | Khóa sửa phiếu sau khi đã gửi | Hoàn thành | Chỉ xem lại; cần admin can thiệp nếu chấm nhầm
8 | Ghi kết quả trận đối kháng (thắng / thua / hòa) | Hoàn thành
9 | Xem lịch sử phiếu đã chấm | Hoàn thành
TRANG CÔNG KHAI (không cần tài khoản)
STT | Tên Task | Tiến độ | Note / Ghi chú
1 | Xem bảng xếp hạng / kết quả cuộc thi | Hoàn thành | Trang chủ công khai, không cần đăng nhập
2 | Đăng ký / Đăng nhập tài khoản người dùng | Không áp dụng | Hệ thống chỉ có 2 vai trò: Admin và Trọng tài
3 | Đăng ký đội tham gia trực tuyến | Không áp dụng | Đội thi hiện do Admin nhập, chưa có form tự đăng ký
4 | Xem lịch thi / thông tin chi tiết giải đấu | Không áp dụng | Mới có bảng xếp hạng, chưa có trang lịch thi riêng
5 | Cập nhật hồ sơ cá nhân | Không áp dụng
6 | Nhận thông báo / kết quả | Không áp dụng

## Danh sách Bug
DANH SÁCH LỖI / BUG
Ghi nhận & theo dõi các lỗi phát hiện trong quá trình test
STT | Mô tả lỗi (Bug) | Người test | Ngày phát hiện | Mức độ | Trạng thái | Ghi chú / Cách khắc phục
1 | Nút Đăng nhập không phản hồi khi bấm | Nguyễn A | 26/07/2026 | Cao | Chưa sửa | Kiểm tra sự kiện onClick
2 | Sai định dạng ngày khi xuất Excel | Trần B | 26/07/2026 | Trung bình | Đang sửa
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25